## 新编辑器适配表
新编辑器函数适配工作分配表
作者 | 函数名 | 备注 | 函数完成状态
张衡鑫 | MINPRICED | 已经适配新函数编辑器 | 1
张恒鑫 | REFSIG_PLACE(Sig,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
张恒鑫 | REFSIG_PRICE(Sig,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
张恒鑫 | REFSIG_VOL(Sig,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
杨锦涛 | BARSSINCE | 已经适配新函数编辑器 | 1
杨锦涛 | LASTSIG | 已经适配新函数编辑器 | 1
杨锦涛 | MONEYREAL | 子账户函数 | 0
杨锦涛 | MONEYTOT | 子账户函数 | 0
曾柯铭 | BARSLAST | 已经适配新函数编辑器 | 1
吝博强 | OFFSETPROFIT | 子账户函数 | 0
龙文浩 | BKHIGH | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | BKLOW | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | BKVOL | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | SKVOL | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | CROSS | 条件函数，已适配，请需用户多测试 | 1
曾柯铭 | ENTRYSIG_PLACE(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
曾柯铭 | ENTRYSIG_PRICE(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
曾柯铭 | ENTRYSIG_VOL(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
吝博强 | EXITSIG_PLACE(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
吝博强 | EXITSIG_PRICE(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
吝博强 | EXITSIG_VOL(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | HHVBARS(X,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | INITMONEY | 子账户函数 | 0
龙文浩 | INTPART(X) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | LV(X,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | LLVBARS(X,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
曾柯铭 | MAX(A...P) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | MA(X,N) | 未适配 | 0
吝博强 | MIN(A...P) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | REF | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | ROUND(N,M) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | SIGNUM | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | SIGVOL(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
龙文浩 | SUM(X,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | BK | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | SK | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | BP | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | SP | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | BKVOL1 | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | SKVOL1 | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | HV(X,N) | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | IFF(COND,A,B) | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | ISLASTBK | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | ISLASTSP | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | NOT(X) | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | TIME | 已经适配新函数编辑器 | 1
刘铸 | TRADE_AGAIN(N) | 已经适配新函数编辑器 | 1

## 修改明细表
编号 | 函数名 | 测试时间 | 解决状态(1代表函数已解决，0代表未解决) | 测试结果 | 作者 | 测试记录
2 | ASK1 | 2019-11-04 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试成功
3 | ASK1VOL | 2019-11-04 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试成功
4 | BID1 | 2019-11-04 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试成功
5 | BID1VOL | 2019-11-04 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试成功
6 | BK | 2019-11-04 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试能够准确出单，但是由于线程一直循环，BK下单会一直循环下单，需要优化。
6 | BK | 2019-11-05 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试了BK的撤单功能，能够超时撤单，撤单超时时间默认为5s
7 | SK | 2019-11-05 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试能够准确出单，但是由于线程一直循环，SK下单会一直循环下单，需要优化。
8 | BP | 2019-11-05 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试能够准确出单，但是由于线程一直循环，BP下单会一直循环下单，需要优化。
9 | SP | 2019-11-05 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试能够准确出单，但是由于线程一直循环，BP下单会一直循环下单，需要优化。
15 | BARSLAST | 2019-11-05 | 1 | 失败 | 王永昌 | 测试失败，识别不了条件。测试函数 BARSLAST(OPEN > CLOSE);
15 | BARSLAST | 2019-11-06 | 1 | 成功 | 王永昌
17 | BARSSINCE | 2019-11-05 | 1 | 失败 | 杨锦涛
17 | BARSSINCE | 2019-11-27 | 1 | 成功 | 杨锦涛
18 | BARSSINCEN | 2019-11-05 | 0 | 失败 |  | 未编写
20 | BKHIGH | 2019-11-05 | 1 | 失败 | 龙文浩 | 程序中断，BKHIGH函数报错UnboundLocalError: local variable 'recent_symbol' referenced before assignment
20 | BKHIGH | 2019-11-21 | 1 | 失败 | 龙文浩 | 程序测试正常，结果不对应。第一次开仓价格为5589，此时的BKHIGH应该为其相同值。在没有开仓的时候，BKHIGH不应该有值，可是程序仍然返回5660
20 | BKHIGH | 2019-11-22 | 1 | 成功 | 龙文浩
21 | BKLOW | 2019-11-05 | 1 | 失败 | 龙文浩 | 程序中断，与BKHIGH一样的错误，报错代码jq_symbol = jqdata_client.to_jq_symbol(recent_symbol, recent_exchange)
21 | BKLOW | 2019-11-05 | 1 | 成功 | 龙文浩
22 | BKVOL1 | 2019-11-06 | 1 | 失败 | 刘铸 | 函数返回了所有持仓数据，需求只需要volume
22 | BKVOL1 | 2019-11-06 | 1 | 成功 | 刘铸
23 | SKVOL1 | 2019-11-06 | 1 | 失败 | 刘铸 | 函数返回了所有持仓数据，需求只需要volume
23 | SKVOL1 | 2019-11-06 | 1 | 成功 | 刘铸
24 | BKVOL | 2019-11-06 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 理论持仓需要添加到回测里面测试，回测测试没有测试
25 | SKVOL | 2019-11-06 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 理论持仓需要添加到回测里面测试，回测测试没有测试
28 | COUNT | 2019-11-07 | 0 | 未编写 | 未编写
30 | CROSS | 2019-11-07 | 1 | 失败 | 龙文浩 | 1.报错，包导入错误 2.在函数库中没有函数CROSS，对应的是CROSSUP
30 | CROSS | 2019-12-05 | 1 | 成功 | 龙文浩
33 | ENTRYSIG_PLACE(N) | 2019-11-07 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 在有过交易记录之后，出现交易信号不足的情况，和EXITSIG_PLACE函数结果相同
34 | ENTRYSIG_PRICE(N) | 2019-11-07 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 函数还需要在交易时间产生新的交易记录之后再测试一次，结果与EXITSIG_PRICE相同
35 | ENTRYSIG_VOL(N) | 2019-11-07 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 函数还需要在交易时间产生新的交易记录之后再测试一次，结果与EXITSIG_VOL相同
38 | EXITSIG_PLACE(N) | 2019-11-07 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 函数还需要在交易时间产生新的交易记录之后再测试一次，结果与ENTRYSIG_PLACE相同
39 | EXITSIG_PRICE(N) | 2019-11-07 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 函数还需要在交易时间产生新的交易记录之后再测试一次，结果与ENTRYSIG_PRICE相同
40 | EXITSIG_VOL(N) | 2019-11-07 | 1 | 成功 | 龙文浩 | 函数还需要在交易时间产生新的交易记录之后再测试一次，结果与ENTRYSIG_VOL相同
44 | HV(X,N) | 2019-11-08 | 1 | 失败 | 刘铸 | 返回None值，没有准确的数值
44 | HV(X,N) | 2019-11-08 | 1 | 成功 | 刘铸 | 测试成功，再函数中为了区分H函数，X的输入参数值应该为“H”，类型为str
45 | HHVBARS(X,N) | 2019-11-08 | 1 | 失败 | 龙文浩 | 因为输入参数H L V O C等参数，会被转化为函数识别。参数输入还需要进行相关修改。
45 | HHVBARS(X,N) | 2019-12-05 | 1 | 成功 | 龙文浩
46 | IF(COND,A,B) | 2019-11-08 | 1 | 未编写 | 未编写 | 该函数与关键字重复，没有编写
46 | IFF(COND,A,B) | 2019-12-05 | 1 | 成功 | 刘铸 | 该函数因为与关键字重复，因此将if更名为iff
47 | INITMONEY | 2019-11-08 | 0 | 失败 | 龙文浩 | 该函数返回的是实时金额，而不是初始金额
48 | INTPART(X) | 2019-11-08 | 1 | 成功 | 龙文浩
50 | ISLASTBK | 2019-11-11 | 1 | 成功 | 刘铸
51 | ISLASTSP | 2019-11-11 | 1 | 成功 | 刘铸
55 | LASTOFFSETPROFIT | 2019-11-11
56 | LASTSIG | 2019-11-11 | 1 | 失败 | 杨锦涛 | orders = self.get_all_orders() AttributeError: 'EditorEngine' object has no attribute 'get_all_orders'
56 | LASTSIG | 2019-11-27 | 1 | 成功 | 杨锦涛
58 | LV(X,N) | 2019-11-11 | 1 | 失败 | 龙文浩 | bars.append(bar.__getattribute__(p))， AttributeError: 'BarData' object has no attribute ''
58 | LV(X,N) | 2019-12-05 | 1 | 成功 | 龙文浩
59 | LLVBARS(X,N) | 2019-11-11 | 1
59 | LLVBARS(X,N) | 2019-12-06 | 1 | 成功 | 龙文浩
61 | MAX(A...P) | 2019-11-11 | 1 | 成功 | 龙文浩
62 | MA(X,N) | 2019-11-12 | 1 | 成功 | 龙文浩
63 | MIN(A...P) | 2019-11-12 | 1 | 成功 | 龙文浩
65 | MINPRICED | 2019-11-12 | 0 | 失败 | 张衡鑫 | 函数结果一直返回None
68 | MONEYREAL | 2019-11-12 | 0 | 未编写 | 杨锦涛
69 | MONEYTOT | 2019-11-12 | 0 | 未编写 | 杨锦涛
71 | NOT(X) | 2019-11-12 | 1 | 未编写
71 | NOT(X) | 2019-12-06 | 1 | 成功 | 刘铸
72 | OFFSETPROFIT | 2019-11-12 | 0 | 未编写 | 王永昌
77 | REF | 2019-11-12 | 1 | 成功 | 龙文浩
78 | REFSIG_PLACE(Sig,N) | 2019-11-13 | 0 | 失败 | 张恒鑫 | 索引查出范围
79 | REFSIG_PRICE(Sig,N) | 2019-11-13 | 0 | 失败 | 张恒鑫 | 返回值一直为0，实际k线图有具体值显示。问题原因可能与REFSIG_PLACE(Sig,N)相似
80 | REFSIG_VOL(Sig,N) | 2019-11-13 | 0 | 失败 | 张恒鑫 | 返回值一直为0，实际k线图有具体值显示。问题原因可能与REFSIG_PLACE(Sig,N)相似
82 | ROUND(N,M) | 2019-11-13 | 1
82 | ROUND(N,M) | 2019-12-06 | 1 | 成功 | 龙文浩
87 | SIGNUM | 2019-11-13 | 1 | 成功 | 龙文浩
88 | SIGVOL(N) | 2019-11-13 | 1
88 | SIGVOL(N) | 2019-12-06 | 1 | 成功 | 龙文浩
89 | SUM(X,N) | 2019-11-13 | 1
89 | SUM(X,N) | 2019-12-06 | 1 | 成功 | 龙文浩
91 | TIME | 2019-11-13 | 1 | 未编写 | 王永昌
91 | TIME | 2019-11-13 | 1 | 成功 | 刘铸
98 | TRADE_AGAIN(N) | 2019-11-13 | 1 | 未编写 | 王永昌
98 | TRADE_AGAIN(N) | 2019-11-13 | 1 | 成功 | 刘铸

## 更新记录表
更新记录
函数名 | 时间
TIME | 11.18-11.27
BKHIGH | 11.18-11.27
BKLOW | 11.18-11.27
LASTSIG | 11.18-11.27
BARSSINCE | 11.18-11.27
CROSS | 12.02-12.05
HHVBARS(X,N) | 12.02-12.05
IFF(COND,A,B) | 12.02-12.05 | IF函数因为与python关键词重叠，所以使用IFF来替代
LV(X,N) | 12.02-12.05
NOTT | 12.06 | NOT函数的替代函数
LLVBARS(X,N) | 12.06
ROUND(N,M) | 12.06
SIGVOL(N) | 12.06
SUM(X,N) | 12.06